Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr 631/551/24

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 28 maja 2024 r.

# Rejestr zmian do Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEPM.05.08-IZ.00-002/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

**Działanie:** 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowanymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej

**Priorytet:** 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

| **NR ZMIANY** | **NR I TYTUŁ ROZDZIAŁU**  **(FRAGMENTU) DOKUMENTU** | **ZAKRES ZMIANY** |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Regulamin wyboru projektów** - 1.2 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze | Zmianie ulega zapis dotyczący momentu przeliczenia alokacji.  **Było:**  Kwota alokacji środków EFS+ stanowi równowartość 34 000 000,00 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 32 do Kontraktu Programowego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2021-2027, obowiązującego w miesiącu przyjęcia lub zmiany niniejszego regulaminu.  **Jest:**  Kwota alokacji środków EFS+ stanowi równowartość 34 000 000,00 EUR i została przeliczona na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 32 do Kontraktu Programowego dla Województwa Pomorskiego w ramach perspektywy programowania na lata 2021-2027, obowiązującego w miesiącu przyjęcia niniejszego regulaminu. |
| 2. | **Regulamin wyboru projektów** – 1.7 Termin składania wniosków i planowany termin zakończenia postępowania | Z uwagi na specyfikę oceny projektów zintegrowanych zmianie ulega termin zakończenia postępowania:  **Było:**  Planowany termin zakończenia postępowania: maj 2024 roku.  **Jest:**  Planowany termin zakończenia postępowania: lipiec 2024 roku. |
| 3. | **Regulamin wyboru projektów** – 5.1 Ogólne zasady oceny | Zmianie ulega termin przeprowadzenia oceny projektów.  **Było:**  Zakłada się, że ocena zostanie przeprowadzona w terminie 90 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac KOP.  **Jest:**  Zakłada się, że ocena zostanie przeprowadzona w terminie 125 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac KOP. |
| 4. | **Załącznik nr 4** Wzór umowy o dofinansowanie projektu | 1. dokonano zmiany zapisów § 20 ust. 8 wzoru umowy o dofinansowanie projektu w następującym zakresie:   **Było:**  Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy Pzp) albo wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 17 umowy, uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne dokonując korekt finansowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2179).  **Jest:**  Instytucja Zarządzająca w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności ustawy Pzp) albo wytycznych, o których mowa w § 1 pkt 17 umowy, uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne dokonując korekt finansowych, zgodnie z zasadami określonymi w podrozdziale 6.1 Wytycznych dotyczących sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027, które dostępne są na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.   1. dokonano zmiany zapisów § 24 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy o dofinansowanie projektu w następującym zakresie:   **Było:**  Beneficjent nie dopełnił obowiązków wynikających z § 23 ust. 7 umowy.  **Jest:**  Beneficjent nie dopełnił obowiązków wynikających z § 23 ust. 8 umowy. |